ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока и об отложении рассмотрения дела
об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15

24 ноября 2015 года г. Москва

Я, заместитель начальника Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России Богданова О.В., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15, возбуждённого по факту наличия признаков административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 Кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях (далее – КоАП), в отношении генерального директора акционерного общества «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (далее — АО «ОКБ КП») XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),

УСТАНОВИЛА:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее — Минпромторг России, Заказчик) и АО «ОКБ КП» (далее — Исполнитель) в лице генерального директора XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX заключили государственный контракт от 28.11.2014 № 14411.162017.11.009, (далее — Контракт), в соответствии с условиями которого Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу «Разработка и освоение производства серий кабелей и продуктов судовых с улучшенными эксплуатационными характеристиками» шифр «Кабель» (далее — ОКР), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы.
Контракт выполняется в рамках государственного оборонного заказа.
Техническое задание, содержание, сроки и стоимость работ согласовываются сторонами в приложениях к Контракту №№ 1, 2, 3, являющихся неотъемлемой частью Контракта.
Согласно пункту 8 Контракта ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.
28.04.2015 между Минпромторгом России и АО «ОКБ КП» заключено дополнительное соглашение № 3 к Контракту. Приложением № 2 к данному дополнительному соглашению утверждена новая Ведомость исполнения, согласно которой последним днём исполнения обязательств по выполнению этапа № 1 ОКР является 20.09.2015.
Согласно пункту 10 Контракта датой исполнения Исполнителем обязательств считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).
По состоянию на 21.09.2015 акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу № 1 ОКР Заказчиком утверждён не был, то есть обязательства по выполнению этапа № 1 ОКР Исполнителем в установленный срок не выполнены. Акт сдачи-приёмки выполненных работ по этапу № 1 ОКР представлен Исполнителем Заказчику только 22.09.2015.
В соответствии с положениями статьи 2.4 КоАП административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
Таким образом, действия (бездействие) должностного лица Исполнителя, отвечающего за соблюдение Исполнителем условий Контракта, образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.55 КоАП. Местом совершения административного правонарушения является место нахождения АО «ОКБ КП», а именно: Московская область, г. Мытищи, ул. Ядреевская, д. 4, 141000; временем (датой) совершения административного правонарушения является 21.09.2015.
Согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором).
В соответствии с выпиской из протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «ОКБ КП» от 20.06.2013 № 1/2013 и приказом АО «ОКБ КП» от 21.06.2013 № 86/р «О вступлении в должность генерального директора», поступившими в ФАС России (вх. № 08985/15 от 06.10.2015), на момент совершения правонарушения генеральным директором АО «ОКБ КП» являлся XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Подписание протокола по делу об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15 состоялось 17.11.2015г., в ходе которого от представителя защиты АО «ОКБ КП» поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (вх. № 130688/15 от 16.11.2015) в виде сведений и документов.
В целях установления подлинности и относимости предоставленных доказательств, а также соблюдения прав лица, в отношении которого осуществляется производство по делу, вынесено определение об истребовании материалов по делу об административном правонарушении № 4-00-991/00-26-15 у АО «ОКБ КП» (исх. от 23.11.2015 № 26/66084/15).
В соответствии с требованиями определения, представляемые документы должны быть полными, достоверными, заверены в установленном порядке, прошиты и пронумерованы.
Документы, представленные в не заверенном, не прошитом или не пронумерованном виде, считаются не представленными в ФАС России.
Вместе с тем, до настоящего времени документы не представлены, срок на представление документов не наступил.
Кроме того, по состоянию на текущую дату отсутствуют документы, подтверждающие надлежащее уведомление генерального директора АО «ОКБ КП» XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX о рассмотрении дела об административном правонарушении 24.11.2015.
Таким образом, рассмотрение дела по существу 24.11.2015 невозможно.
Учитывая изложенное, в связи с необходимостью в дополнительном выяснении обстоятельств дела и соблюдения прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, руководствуясь статьями 29.1, 29.4 и частью 2 статьи 29.6 КоАП,

ОПРЕДЕЛИЛА:

    1. Рассмотрение дела № 4-00-991/00-26-15 об административном правонарушении отложить.
    2. Продлить срок рассмотрения дела № 4-00-991/00-26-15 об административном правонарушении до 24.12.2015.
    3. Назначить рассмотрение дела № 4-00-991/00-26-15 на 24.12.2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д. 16, стр. 1, каб. 619.
Примечание. Порядок оформления пропуска в здание ФАС России можно согласовать по телефону +7(495) 982-16-33 или по электронной почте makarenko@fas.gov.ru не позднее, чем за сутки до даты рассмотрения дела.