РЕШЕНИЕ
по делу № 033/06/104-904/2023 о включении информации
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

08 декабря 2023 года г. Владимир
Резолютивная часть оглашена 08.12.2023г.
      Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрела обращение – МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика» о включении информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «//////» (ИНН КПП Место нахождения ) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Система электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения), (№ извещения 0328300126022000166), в присутствии представителей заказчика – МБУ Ковровского района «////////».
07.12.2023г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 08.12.2023г.
В ходе рассмотрения дела, Комиссия
У С Т А Н О В И Л А:
01 декабря 2023г. во Владимирское УФАС России поступило обращение МБУ Ковровского района «/////////» (далее – Заказчик, МБУ «///////») о включении информации об Обществе с ограниченной ответственностью «///////» (далее- Общество, Исполнитель, Подрядчик, ООО «///////») в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В своем обращении заказчик указал следующее:
16.11.2022 между МБУ «//////» и ООО «//////» по результатам электронною аукциона № 0328300126022000166 заключен договор № 294 на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Система электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения) (далее договор).
В соответствии с п. 1.5. Договора определены следующие сроки выполнения работ по
Договору:
начало работ - со дня, следующего за днем заключения Договора,
окончание выполнения работ по 1 этапу - не позднее 30 апреля 2023г.;
окончание выполнения работ по 3 этапу - не позднее 30 июня 2023г.;
окончание выполнения работ по 4 этапу - не позднее 30 сентября 2023г.;
окончание выполнения работ по 6 этапу - не позднее 30 сентября 2023г.;
Сроки выполнения этапов (отдельных видов) СМР по Объекту установлены в Графике
выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к Договору).
В соответствии с п.п. 5.3.1, 7.1, 7.6, 7.7, 7,8, 7.8.1. Подрядчик принял на себя следующие обязательства по Договору:
- выполнить работы по строительству объекта капитального строительства в сроки,
предусмотренные договором, в соответствии с графиком выполнения строительно-
монтажных работ, который является приложением №4 к договору и его неотъемлемой
частью;
- обеспечить выполнение работ по договору в соответствии с проектной и рабочей
документацией;
- обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий,
конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей
документации, а также иной технической и разреши тельной документации, необходимой для
выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить
свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу,
осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации,
необходимой для выполнения работ, определяется в договоре;
- обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом
выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий,
конструкций и оборудования;
- информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об
авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте,
повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц,
не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или
несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны
были быть известны Подрядчику;
- устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного
строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе
проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили
основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения
федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды);
- передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в
объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального
государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
- выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта
предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и
комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если
договором предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование
оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и
комплексного опробования оборудования устанавливается договором;
- устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их
завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими
лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки
(дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном
объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с проектной
документацией и условиями договора, в том числе с соблюдением требований технических
регламентов, с соблюдением правил, усыновленных стандартами, сводами правил,
устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в
пределах гарантийного срока, предусмотренного договором;
- нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной
документации и рабочей документации;
- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта
освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники,
строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить
Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям договора;
- гарантировать качественное выполнение работ согласно проектной документации и
сметной документации в соответствии с требованиями технических регламентов,
действующих в Российской Федерации, установленными государственными (ГОСТ) и
отраслевыми стандартами (ОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), сводами
правил (СП) и иными документами, устанавливающими требования к качеству данных
работ;
- принять по Акту приемки строительную площадку; возвести собственными и/или
привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные
сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ но настоящему
договору, согласно проекту организации строительства (ПОС) и проекту производства работ,
выполнить геодезическую разбивку осей и обеспечить ее сохранность в течение
производства работ;
- осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период
выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС и
техническими условиями и установку приборов регулирования и учета ресурсов согласно
разработанной и утвержденной документации, за свой счет;
- обеспечить выполнение работ и размещение материалов, изделий, конструкций,
оборудования, поступающих на объект, в пределах отведенного земельного участка;
- обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке мероприятий,
предусмотренных ПОС, мероприятий по охране труда и технике безопасности,
экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности,
использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное
освещение в период выполнения работ, руководствоваться при выполнении работ
требованиями СНиП, ГОСТ, СанПин, РД, СП, ПЗУ, ВСН, действующими при исполнении
договора, обеспечить выполнение строительных норм и правил, предусмотренных
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» и Федеральным законом от 22.07.2008 К°123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории
с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии,
охраны окружающей среды;
- обеспечить постоянное нахождение на объекте представителя Подрядчика, а также
ответственных лиц от привлеченных субподрядчиков;
- своевременно, в полном объеме и надлежащим образом выполнять работы в
соответствии с проектно-сметной документацией и условиями договора, техническими
регламентами, СП, СНиП, СанПиН, иными обязательными правилами и нормативными
актами, и представить Заказчику исполнительную документацию по итогам исполнения
настоящего договора;
- вести общий и специальные журналы работ, Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6) на бумажном и в электронном виде в течение всего срока исполнения обязательств Подрядчиком и своевременно (еженедельно) предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении договора;
- обеспечить фото/-видео фиксацию работ, в которой отражается весь ход производства
работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ;
- организовать (обеспечить) 24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом;
- обеспечить входной контроль качества материалов, изделий, конструкций,
оборудования, поступающих на объект, с записью в журнале входного контроля с
предоставлением Заказчику документов, подтверждающих их происхождение, качество и
безопасность, сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и других
удостоверяющих их качество документов, на русском языке или на иностранном языке с
переводом, свободными от прав третьих лиц, не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней
до дня начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов,
изделий, конструкций и оборудования;
- обеспечить Заказчику доступ на территорию, на которой осуществляется
строительство объекта, и возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством
используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования;
- извещать Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими
работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после
выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала освидетельствования
соответствующих работ; приступать к выполнению последующих работ только после
освидетельствования Заказчиком и/или организацией, осуществляющей строительный
контроль (технический надзор) результатов скрытых работ и составления актов
освидетельствования этих работ;
- немедленно известить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика
последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ; об иных независящих
от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих качеству результатов выполняемых работ,
либо создающих невозможность завершения работ в срок;
- приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результат выполняемых работ
или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, и
незамедлительно сообщить об этом Заказчику;
- нести расходы по содержанию объекта до передачи законченного строительством
объекта Заказчику;
- обеспечить сохранность объекта, материалов, оборудования, находящихся на
строительной площадке, с начала выполнения работ до передачи законченного
строительством объекта Заказчику;
- передать результат работ Заказчику свободным от прав третьих лиц и не являющимся
предметом залога, ареста или иного обременения;
- передать по окончании выполнения работ Заказчику исполнительную документацию
применительно к настоящему договору, эксплуатационную документацию, в объеме,
позволяющем использовать результат работ;
- устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки
(дефекты) работ, выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных
работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, возникшие вследствие
невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими
лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если казанные недостатки
(дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном
объеме в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Подрядчик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан
предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные договором,
результаты отдельного этапа исполнения договора.
После окончания выполнения отдельного этапа исполнения договора, выполнения
работ Подрядчик в письменной форме или телефонограммой уведомляет Заказчика о
необходимости приёмки выполненных работ и предоставляет Заказчику подтверждающие
документы:
- акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, составленную по форме
КС-3;
- исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде работы (акты
освидетельствования скрытых работ с фото/-видсо фиксацией узлов и деталей ответственных
конструкций, подписанные Заказчиком, исполнительные схемы и съёмки (на завершенные
конструктивные узлы или элементы, промежуточные схемы на фактически выполненные
работы с расчетами объемов работ), паспорта и сертификаты на примененные материалы,
оборудование, подтверждающие качество и соответствие предъявляемым требованиям
(пожарным, гигиеническим, иным установленным действующим законодательством),
заверенные печатями поставщиков или производителей по правилам делопроизводства (при
необходимости);
- акт о приемке законченного строительства формы КС-14 (предоставляется при
окончательном выполнении работ).
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком,
считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в
соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
Заказчик осуществляет приемку выполнения отдельного этапа исполнения договора,
выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления
Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком с использованием единой
информационной системы.
По результатам приемки Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения
приемки подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
Подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные
Договором, в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ
(Приложением № 4 к Договору).
Однако в нарушение условий Договора, Подрядчик выполняет работы с существенным
отставанием от Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 4 к
Договору).
По состоянию на 17.11.2023 ООО «////////» полностью не исполнило обязательства по договору.
На основании вышеизложенного, 17.11.2023 заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Система электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения)
01.12.2023 контракт № 294 от 16.11.2022 расторгнут.
На основании изложенного, МБУ «////////» просит включить информацию в отношении ООО «////////» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Представители ООО «//////» на заседании Комиссии пояснили следующее:
28.11.2023 ООО «//////» размещены документы на приемку выполненных работ на сумму 46 422 940,74 руб. Работы по рассматриваемому контракту практически окончены.
Кроме того, строительная площадка передана Обществу только 17.12.2022, в то время как контракт заключен 16.11.2022, таким образом, указанное основание является причиной пропуска срока выполнения работ.
Кроме того, причинами пропуска срока окончания работ являются длительный процесс согласования внесения изменений в проектно-сметную документацию, а так же дополнительные работы связанные с вырубкой деревьев.
На основании вышеизложенного, ООО «///////» просит не включать Общество в реестр недобросовестных поставщиков.
Изучив материалы дела, Комиссия установила следующее:
16.11.2022 между МБУ «//////» и ООО «//////» по результатам электронною аукциона № 0328300126022000167 заключен договор № 292 на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения) (далее договор).
В соответствии с пунктом 1.1 договора в целях реализации инфраструктурных проектов Владимирской области Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству объекта: «Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения)» (далее - Объект), в сроки, предусмотренные договором в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением №4 к настоящему договору и его неотъемлемой частью, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора в пределах объемов субсидии на капитальные вложения, доведенные Заказчику.
В соответствии с пунктом 1.5 договора подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по строительству объекта, указанного в п.1.1 Договора в срок:
Начало выполнения работ – со дня, после заключения договора;
Окончание выполнения работ – не позднее 30.09.2023г.
Сроки выполнения отдельных видов работ по объекту, определены в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №4 к договору).
Пунктом 5.3 контракта определены обязанности подрядчика.
 Как указывает заказчик, по состоянию на 17.11.2023 ООО «///////» полностью не исполнило обязательства по договору.
В соответствии с пунктами 13.10, 13.14 контракта, частями 8,9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок 17.11.2023 МБУ «/////» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения).
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, 01.12.2023 контракт № 294 от 16.11.2022 расторгнут.
Согласно части 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
В силу части 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.
По итогам рассмотрения указанного обращения, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что, что ООО «///////» существенно нарушило условия выполнения обязательств по контракту (не выполнило предусмотренные контрактом работы в полном объеме и в установленные сроки).
Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что выявленные недостатки объективно препятствовали Обществу исполнить обязательства по контракту.
 Общество не подтверждает принятия им всех мер, направленных на исполнение контракта. При принятии решения об участии в закупке Общество должно было осознавать возможность наступления неблагоприятных последствий.
Общество при заключении контракта должно было и могло оценивать последствия, которые могут наступить вследствие ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, в том числе предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе.
Рассматриваемые правоотношения носят публичный характер, в связи с чем, поставщик (подрядчик, исполнитель), принимая решение об участии в конкурентных процедурах для заключения государственного контракта, несет повышенную ответственность за свои действия, соответственно, должен действовать с особой разумностью и осмотрительностью с момента подачи заявки и до завершения своих обязательств по контракту. При этом недобросовестность юридического лица определяется не только его виной, как субъективным отношением к содеянному, а исключительно той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям делового оборота.
 Общество при заключении контрактов, действуя в своем интересе, согласовало условия контракта, проектно-сметную документацию и виды работ, подлежащих выполнению.
Необходимо отметить, что ООО «///////», до подачи своей заявки на участие в электронном аукционе, должно было досконально изучить аукционную документацию, техническое задание, проектно-сметную документацию и условия контракта, ознакомиться с требованиями заказчика к видам и качеству выполняемых работ с тем, чтобы просчитать и оценить все возможные риски и последствия от своего участия в аукционе и возможностью выполнить ремонтные работы в установленный в контракте срок.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия
Р Е Ш И Л А:
   В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора № 294 от 16.11.2023 на выполнение работ по строительству объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Система электроснабжения) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:
   1.Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «///////»;
   2. ИНН/КПП: /;
  3. Юридический/почтовый адрес: ;
  4. Лицо, исполняющие обязанности единоличного исполнительного органа участника закупки, ИНН: ФИО.
        Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupкi.gov.ru.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел
Дата события	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентиро-ванный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
01.12.2023	05.12.2023	01.12.2023	0	01.12.2023.	08.12.2023	08.12.2023.	0	13.12.2023	13.12.2023	0