Р Е Ш Е Н И Е
по делу № 033/06/104-668/2023
о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков

21 сентября 2023 года г. Владимир
Результативная часть решения оглашена 21.09.2022

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:
….
на основании  статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», рассмотрела обращение заказчика – Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее- Заказчик, МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области») о включении информации об Индивидуальном предпринимателе ... . (далее- Поставщик, Исполнитель, ИП ….) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (извещение № 0328300000323000070) в открытом заседании в присутствии представителя заказчика ….(доверенность от 05.04.2023 №01-18/0414).
ИП ... уведомленный о месте и времени рассмотрения дела, явку свою или своего представителя не обеспечил.
20.09.2023 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 и частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 21.09.2023.
В ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России,
УСТАНОВИЛА:
14.09.2023 во Владимирское УФАС России поступило обращение заказчика – МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» о включении информации об ИП ...в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду одностороннего отказа от исполнения контракта, заключенного по результатам проведенного электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (извещение № 0328300000323000070).
Из обращения заказчика следует, что 02.06.2023 МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» и ИП ... заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В соответствии с пунктом 3.1. Контракта Подрядчик обязуется принять на себя и исполнить обязательства в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), в соответствии с объемами выполняемых работ согласно локального сметного расчета № 3, эскиза оконного блока в кабинете секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение №2 к муниципальному контракту) и указанными материалами, текущий ремонт кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Согласно пункту 1. Контракта срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 11.08.2023г.
По состоянию на 20.07.2023 Подрядчик к выполнению работ не приступил.
Заказчиком в адрес подрядчика были направлены письма (исх. от 20.07.2023 №01-18/0945) и (исх. От 01.08.2023 №01-18/0993) о необходимости незамедлительно приступить к исполнению контракта, о праве заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
01.08.2023 заказчик получил письмо (исх. От 01.08.2023 №2) о готовности подрядчика приступить 02.08.2023 к работам с приложением календарного плана выполнения работ, согласно которому дата окончания работ запланирована на 15.08.2023.
По состоянию на 03.08.2023 подрядчик к выполнению работ не приступил, что подтверждается Актом о выполнении муниципального контракта от 03.08.2023.
Руководствуясь статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктами 3.4.2, 8.2.1. и пп.1 п.8.2.3.1.2. контракта, 04.08.2023 принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. От 08.08.2023 №01-18/1021).
09.08.2023 в результате проверки готовности помещения было выявлено, что подрядчик приступил к выполнению работ, а именно привезены материалы, произведена расчистка стен и потолка от краски, что подтверждает Акт от 09.08.2023 №1.
В связи с проводимыми подрядчиком работами, что подтверждается Актом от 14.08.2023 №2, заказчик принимает Решение об отмене Решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (исх. От 14.08.2023 №01-18/1058).
В период с 15.08.2023 по 22.08.2023 подрядчиком был выполнении только демонтаж деревянного оконного блока и монтаж пластикового блока, иные работы не проводились (Акт от 22.08.2023 №3).
22.08.2023 при проведении оперативного совещания с участием представителей заказчика и подрядчика, подрядчик был уведомлен о праве заказчика принять повторное решение об одностороннем отказе от исполнении контракта.
Согласно Актам от 28.08.2023 №4 и от 01.09.2023 № 5 в период с 22.08.2023 и 28.08.2023 подрядчиком выполнены работы по шпатлевке стен, а в период с 29.08.2023 по 01.09.2023 работы не выполнялись.
Руководствуясь статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктами 3.4.2, 8.2.1. и пп.1 п.8.2.3.1.2. контракта, 01.09.2023 повторно принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта ( исх. От 01.09.2023 №01-18/1160).
По состоянию на 11.09.2023 работы по контракту выполнены частично.
12.09.2023 повторное Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу.
Приемки выполненных работ не совершалось.
ИП пояснений в адрес Комиссии не предоставил.
Заслушав мнение представителя заказчика, проанализировав представленную информацию, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к следующему.
02.06.2023 между ИП ... и МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В соответствии с частью 3.1. Контракта подрядчик обязуется Принять на себя и исполнить обязательства в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), в соответствии с объемами выполняемых работ согласно локального сметного расчета № 3, эскиза оконного блока в кабинете секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение №2 к муниципальному контракту) и указанными материалами, текущий ремонт кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В соответствии с частью 1, статьи 523 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).
Обязательства по Контракту ИП ... исполнялись с нарушением сроков, что свидетельствует о существенном нарушении им условий Контракта.
В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Раздел 8 Контракта устанавливает его изменение и расторжение.
В соответствии с пунктом 8.2.1. Контракта Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
01.09.2023 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
01.09.2023 решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в единой информационной системе.
12.09.2023 решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в силу, контракт расторгнут.
Рассмотрев имеющиеся документы и оценив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС установила, что сроки предусмотренные статьей 95 Закона о контрактной системе заказчиком были соблюдены, следовательно, заказчиком исполнен порядок одностороннего отказа от исполнения договора.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
  Таким образом, самостоятельно совершая определенные действия, в частности непосредственно заключая контракт на условиях оказываемой услуги как в рассматриваемом случае, участник закупки действует самостоятельно и добровольно на свой предпринимательский риск, при этом участник обязан предполагать возможные последствия своих действий и нести риски.
Владимирское УФАС России пришло к выводу о том, что объективных, мотивированных и достоверных причин неисполнения Контракта, либо причин, лишающих возможность его исполнения со стороны ИП .... не предоставлено.
В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
 Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ИП ... подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиках, исполнителях).
На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия
Р Е Ш И Л А:
В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту кабинета секретаря в МБОУ ДО ЦВР "Лад" ЗАТО г. Радужный Владимирской области (извещение № 0328300000323000070), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:
1. Индивидуальный предприниматель ...
2. ИНН …..
Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupкi.gov.ru.
Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I+II+III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
12.09.2023	14.09.2023	14.09.2023	0	14.09.2023	21.09.2023	21.09.2023	0	26.09.2023	26.09.2023	0	0

Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством