Решение

РЕШЕНИЕ
по делу № 033/06/104-118/2024
о включении информации
в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

29 февраля 2024 года г. Владимир
Резолютивная часть оглашена 29.02.2024г.
Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрела обращение – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» о включении информации в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГрандХит» (ИНН 6234106324, место нахождения: 390000, Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 20, помещ. н1, кабинет 3) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ввиду одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта на строительство начальной школы на 350 мест по ул. им. младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, (№ извещения 0128200000122004081), в присутствии представителя заказчика МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» (доверенность от 26.02.2024 №5).
28.02.2024г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 29.02.2024г.
В ходе рассмотрения дела, Комиссия
У С Т А Н О В И Л А:
22 февраля 2024г. во Владимирское УФАС России поступило обращение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Заказчик, МБОУ «СОШ №15») о включении информации об Обществе с ограниченной ответственностью «ГрандХит» (далее - Общество, Исполнитель, Подрядчик, ООО «ГрандХит») в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В своем обращении заказчик указал следующее:
10.08.2022 между МБОУ «СОШ №15» и ООО «ГрандХит» по результатам электронного аукциона № 0128200000122004081 заключен контракт № 29/15 на строительство начальной школы на 350 мест по улице им. младшего-лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее — контракт). Цена контракта составляет 294 849 289 руб.
В соответствии с п. 4.2. контракта подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные контрактом, в срок не позднее 30.06.2023. Графиком выполнения работ (приложение №3 к контракту) предусмотрены 50 этапов выполнения работ. Между заказчиком и подрядчиком 10.08.2023 было заключено дополнительное соглашение №7 о внесении изменений в контракт, в котором согласованы новые сроки выполнения работ не позднее 17.11.2023, срок действия контракта продлен до 29.12.2023. В период 2022-2023 подрядчиком выполнены отдельные этапы работ (с 1 по 10, 16 и 37) в соответствии с графиком выполнения работ, а заказчиком произведена оплата, исходя из фактически выполненных работ по данным этапам. Фактически по состоянию на 09.02.2024 подрядчиком исполнены, а заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 62 083 359,37 рублей.
Заказчиком в адрес подрядчика направлялись извещения о ненадлежащем исполнении контракта ввиду срыва сроков выполнения работ, установленных графиком их выполнения.
По состоянию на 09.02.2024 в нарушение условий контракта подрядчик не выполнил работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. В связи с этим заказчиком 09.02.2024 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное решение вступило в законную силу 20.02.2024.
На основании изложенного, МБОУ «СОШ №15» просит включить информацию в отношении ООО «ГрандХит» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Представитель ООО «ГрандХит» предоставил письменные пояснения, из которых следует:
ООО «ГрандХит» в рамках контракта № 29/15 от 10.08.2022 в качестве подрядчика выполняло работы по строительству объекта «Строительство начальной школы на 350 мест по ул. им. младшего лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области». Выполнены и сданы заказчику работы по подготовке территории строительства, срез грунта, утилизация мусора, земляные работы, общестроительные работы, вынос кабельных линей, устроен дренаж, построены фундамент, стены, перекрытия и крыша здания.
Фактически выполнены и готовы к сдаче работы по кладке перегородок, установке окон, устройству фундамента для котельной. Заказаны блочно-модульная котельная, лифт, мебель и компьютерная техника. Проведена государственная экспертиза проектной документации объекта строительства, по итогам которой специалистами подготовлено положительное заключение об увеличении стоимости работ. В течении действия контракта Общество прилагало максимальные усилия для окончания строительства. Заказчиком ни разу не предъявлялись претензии по качеству работ. Постоянно велась работа по поиску контрагентов, предлагающих наиболее выгодные условия по стоимости и срокам поставки строительных материалов и оборудования, однако рост цен и невозможность быстрого изготовления необходимых товаров препятствовали Обществу в проведении работ.
Нарушение сроков подрядчиком произошло по независящим от Общества причинам: существенные недостатки в проектно-сметной документации; превышение реального объема работ над объемами, указанными в проектно-сметной документации; критический рост цен на строительные материалы и оборудование; увеличение сроков поставки строительных материалов и оборудования в условиях санкционного режима, введенного рядом недружественных государств. Для выполнения части работ по контракту подрядчиком по договору субподряда (договор от 05.10.2022 № 001/2022) было привлечено ООО «Строительная компания «Баштек». После заключения контракта ООО «СК «Баштек» активно приступило к работам, но в скором времени снизило темп строительства, а в последствии прекратило деятельность. 05.01.2024 в адрес ООО «СК «Баштек» направлено сообщение об одностороннем отказе от исполнения указанного договора субподряда.
Также при исполнении контракта выявлены обстоятельства, не позволившие Обществу закончить работы в установленный контрактом срок. Так, заказчиком с опозданием была передана строительная площадка, на которой было необходимо произвести расчистку от древесно-кустарниковой растительности. Выявленный объем дополнительных работ повлиял на сроки строительства и привел к сдвигу сроков выполнения работ. Также после начала строительства было выявлено нахождение в зоне работ кабельной линии 6 кВт. Согласование и выполнение работ по выносу данных линий сдвинуло сроки выполнения работ на 1 месяц. Обществом были обнаружены другие неучтенные в технической документации объемы работ, не указанные в проектно-сметной документации.
На основании вышеизложенного, ООО «ГрандХит» просит не включать Общество в реестр недобросовестных поставщиков.
        Изучив материалы дела, Комиссия установила следующее:
10.08.2022 между МБОУ «СОШ №15» и ООО «ГрандХит» по результатам электронного аукциона № 0128200000122004081 заключен контракт № 29/15 на строительство начальной школы на 350 мест по улице им. младшего-лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее — контракт). Цена контракта - 294 849 289 руб.
В соответствии с п. 4.2. контракта подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные контрактом, в срок не позднее 30.06.2023. Графиком выполнения работ (приложение №3 к контракту) предусмотрены 50 этапов выполнения работ. Между заказчиком и подрядчиком 10.08.2023 было заключено дополнительное соглашение №7 о внесении изменений в контракт, в котором согласованы новые сроки выполнения работ не позднее 17.11.2023, срок действия контракта продлен до 29.12.2023. В период 2022-2023 подрядчиком выполнены отдельные этапы работ (с 1 по 10, 16 и 37) в соответствии с графиком выполнения работ, а заказчиком произведена оплата, исходя из фактически выполненных работ по данным этапам. Фактически по состоянию на 09.02.2024 подрядчиком исполнены, а заказчиком приняты и оплачены работы на общую сумму 62 083 359,37 рублей.
Заказчиком в адрес подрядчика направлялись извещения о ненадлежащем исполнении контракта ввиду срыва сроков выполнения работ, установленных графиком их выполнения.
По состоянию на 09.02.2024 в нарушение условий контракта подрядчик не выполнил работы в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.
В соответствии с пунктами 15.1, 15.2 контракта, частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок 09.02.2024 МБОУ «СОШ №15» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта на строительство начальной школы на 350 мест по улице им. младшего-лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.
В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, 20.02.2024 контракт расторгнут.
Согласно части 2 статьи 104 Закона в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших обязательства, предусмотренные контрактами.
В силу части 7 статьи 104 Закона в течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения, указанного в части 4 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку содержащихся в таком обращении фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта. По результатам такой проверки принимается решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков соответствующей информации или решение об отказе в ее включении в реестр недобросовестных поставщиков. В случае принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о лицах, указанных в части 2 настоящей статьи, такая информация включается в этот реестр не позднее трех рабочих дней с даты принятия данного решения.
По итогам рассмотрения указанного обращения, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о том, что ООО «ГрандХит» существенно нарушило условия выполнения обязательств по контракту (не выполнило предусмотренные контрактом работы по строительству объекта в установленные сроки).
В адрес ООО «ГрандХит» направлялись извещения о ненадлежащем исполнении контракта (27.12.2023, 12.01.2024), которым заказчик сообщает о срыве сроков выполнения работ, установленных графиком. Так, Обществом фактически выполнены лишь 12 этапов из предусмотренных контрактом 50 этапов.
Переписка ООО «ГрандХит» не подтверждает принятия им всех мер, направленных на исполнение контракта. Отказ ООО «СК «Баштек» от исполнения договора субподряда не является обстоятельством, которое объективно препятствовало ООО «ГрандХит» выполнить условия контракта.
 Общество при заключении контракта, действуя в своем интересе, согласовало его условия, проектно-сметную документацию и виды работ, подлежащих выполнению.
При принятии решения об участии в закупке Общество должно было осознавать возможность наступления неблагоприятных последствий.
Общество при заключении контракта должно было и могло оценивать последствия, которые могут наступить вследствие ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, в том числе предусмотренные статьей 104 Закона о контрактной системе.
Рассматриваемые правоотношения носят публичный характер, в связи с чем, поставщик (подрядчик, исполнитель), принимая решение об участии в конкурентных процедурах для заключения государственного контракта, несет повышенную ответственность за свои действия, соответственно, должен действовать с особой разумностью и осмотрительностью с момента подачи заявки и до завершения своих обязательств по контракту. При этом недобросовестность юридического лица определяется не только его виной, как субъективным отношением к содеянному, а исключительно той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям делового оборота.
На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия

Р Е Ш И Л А:
  В связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта № 29/15 от 10.08.2022 на строительство начальной школы на 350 мест по улице им. младшего-лейтенанта милиции Шитова И.В., 10 в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:
   1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНДХИТ»
    2. ИНН/КПП: 6234106324/623401001;
   3. Юридический/почтовый адрес: 390000, Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань, ул. Пожалостина, д. 20, помещ. н1 кабинет 3;
  4. Лицо, исполняющие обязанности единоличного исполнительного органа участника закупки, ИНН: .
     Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupкi.gov.ru.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел
Дата события	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентиро-ванный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
20.02.2024	23.02.2024	21.02.2024	0	22.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	0	05.03.2024	05.03.2024	0