06.04.2023
Решение по делу № 033/06/104-206/2023
МФ/1482/23
ООО "СПЕЦТЕХНОЛОГИИ" 129085, Г МОСКВА, Б-Р ЗВЁЗДНЫЙ, Д. 19, СТР. 1, ЭТАЖ 8 КОМ. 804А Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района ул. Горького , д. 20, г. Лакинск, Собинский район, Владимирская область, 601240 lakinsk@lakinskmo.ru

Р Е Ш Е Н И Е
по делу № 033/06/104-206/2023
об отказе во включении информации в реестр недобросовестных поставщиков

04 апреля 2023 года г. Владимир

Комиссия по контролю в сфере закупок Владимирского УФАС России, в составе:
….заместителя руководителя управления – начальника отдела,
членов Комиссии:
…..заместителя начальника отдела;
…..главного специалиста-эксперта,
на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок), Постановления Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассмотрела обращение Администрации муниципального образования города Лакинска Собинского района Владимирского района (городское поселение) в отношении ООО «Спецтехнологии» (ИНН/КПП 6829044258/771701001, 129085, Г МОСКВА, Б-Р ЗВЁЗДНЫЙ, Д. 19, СТР. 1, ЭТАЖ 8 КОМ. 804А) в реестр недобросовестных поставщиков, в присутствии представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела заявителя- администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение): ….(доверенность от 31.03.2023 №240/0-20), в присутствии представителей, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела лица, в отношении которого подано заявление ООО «Спецтехнологии»: ….. (доверенность 13.03.2023г. б/н), …..(доверенность от 13.03.2023г. б/н).
03.04.2023г.в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 и частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 04.04.2023г.
## В ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России,
УСТАНОВИЛА:
28 марта 2023г. во Владимирское УФАС России поступило обращение администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) о включении информации об ООО «Спецтехнологии» ( далее- Общество, Подрядчик) в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта от 13.03.2023 года.
Заказчик пояснил следующее.
17.05.2022г. между администрацией муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехнологии» в результате электронного аукциона (№ 0128300003122000021) был заключен муниципальный контракт № 27 на сумму 39 591 687,70 руб.
Согласно п. 1.5 Контракта срок выполнения работ подрядчиком по контракту в полном объеме со дня заключения контракта до 30 сентября 2022г.
Согласно п.3.12 Контракта подрядчик обязуется приступить к работе со дня заключения контракта и окончить работы не позднее 30 сентября 2022г., однако по состоянию на 01 октября 2022 года работы Подрядчиком были не завершены и Заказчику не сданы.
Так, письмом от 15.07.2022г. № 1416/01-23, направленным администрацией города Лакинска Подрядчику на адрес электронной почты: teh_bez@mail.ru в ответ на письмо от 13.07.2022 г. исх. № 184, Заказчик уведомил Подрядчика о невозможности продлить сроки работ по Контракту, так как строящаяся котельная является социально значимым объектом для города, и работы должны быть окончены до начала отопительного сезона. Заказчик предложил Подрядчику рассмотреть вопрос о расторжении контракта по соглашению сторон.
ООО «Спецтехнологии» письменным ответом от 18.07.2022 исх. № 192, поступившим в администрацию города Лакинска 19.07.2022г., сообщило, что в части монтажа котельной закуплено оборудование. С 20.07.2022г. Подрядчик планировал приступить к выполнению наружных работ, в связи с чем счел невозможным расторжение контракта.	I
Заказчик неоднократно обращал внимание Подрядчика на необходимость соблюдения сроков исполнения контракта в связи с социальной значимостью строящегося объекта коммунальной инфраструктуры.
Письмом от 26.08.2022 № 1656/01- 23, направленным Подрядчику на адрес электронной почты: teh_bez@mail.ru, а также на юридический адрес заказным письмом (почтовый идентификатор 60124061603443), Заказчик предупредил Подрядчика о риске неисполнения Контракта в срок и предложил представить график выполнения работ с указанием конкретной даты сдачи объекта в эксплуатацию.
Претензией от 21.10.2022 г. исх. № 2068/01-23 об устранении нарушении условий контракта, направленной Подрядчику на адрес электронной почты. teh _hez@mail.ru, и размещенной в ЕИС 21.10.2022 г., Заказчик потребовал сдать результат работ по Контракту не позднее 30 октября 2022 года. Подрядчик повторно был уведомлен о возможном принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
29 декабря 2022 г. между администрацией города Лакинска и ООО «Спецтехнологии» было заключено дополнительное соглашение № 2 к Контракту № 27 от 17.05.2022г., которое было размещено в ЕИС 29.12.2022 г.
Согласно п.3.12 Контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2022г. подрядчик обязуется приступить к работе со дня заключения контракта и окончить работы 28 февраля 2023 г.
В связи с выявленными службой строительного контроля (технического надзора) нарушениями по исполнению строительства по объекту «Модульная котельная с выводом из эксплуатации котельной № 1 г.Лакинска, ул. Набережная (2020-2022 гг.)», а также замечаниями к форме и содержанию предоставленной на согласование исполнительной документации, заказчик направил на адрес электронной почты ООО «Спецтехнологии»: teh_bez@mail_.ru, а также разместил 10.02.2023г. в ЕИС письмо № 124/01-27 с указанием выявленных нарушении и требованием их устранения.	.
Подрядчик был предупрежден о праве Заказчика на принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае срыва ООО «Спецтехнологии» сроков выполнения работ.
28.02.2023г ООО «Спецтехнологии» в ЕИС в сфере закупок в реестре документов об исполнении контракта в рамках электронного актирования, разместил документы о приемке № 1 от 28.02.2023г. на выполненные в рамках исполнения муниципального контракта работ. Документы размещены без письменного согласования службы строительного контроля (технического надзора). На бумажных носителях акты выполненных работ по форме КС-2, согласованные со службой строительного контроля (технического надзора), исполнительная и необходимая техническая документация в администрацию города Лакинска подрядной организацией предоставлены не были. Кроме того, объем и виды работ, указанные в документах о приемке, не соответствовали объему фактически выполненных работ, в связи с чем 06.03.2023г. муниципальным заказчиком было отказано подрядчику в подписании документов о приемке.
В претензии от 28.02.2023г. № 170/01-26 муниципальный заказчик указал подрядчику на выявленные недостатки и нарушения, потребовав устранить их в срок до 10.03.2023 г. Указанный в претензии срок является разумным, с точки зрения необходимости и возможности совершения сторонами определенных действий за определенный период времени (до 01.04.2023г.).
Претензия oт 28.02.2023г. № 170/0П26 направлена в ООО «Спецтехнологии» на адрес электронной почты: teh _bez@mail.ru, а также размещена в ЕИС 28.02.2023 г.
06.03.2023г. администрация города Лакинска разместила в ЕИС уведомление претензионной переписки об отсутствии правовых оснований для изменения срока выполнения работ и, как следствие, заключения соответствующего дополнительного соглашения. Так же сообщила подрядчику, что в случае, если в указанный в претензии от 28.02.2023 г. срок выявленные нарушения и замечания не будут устранены, администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) в соответствии с гражданским законодательством и условиями муниципального контракта примет решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
09.03.2023г. администрация города Лакинска разместила в ЕИС уведомление претензионной переписки о порядке проведения контроля за ходом и качеством выполненных работ, где предложила подрядчику ООО «Спецтехнологии» разработать и предоставить Заказчику график производства работ, устранения недостатков и предоставление исполнительной документации на все виды выполненных и освидетельствованных работ. Также, в очередной раз уведомила, что в случае существенного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право на принятие решения об одностороннем отказе о г исполнения контракта.
Однако подрядчиком ООО «Спецтехнологии» было нарушено существенное условие контракта, возложенные по контракту обязательства не выполнены в полном объеме, приемка выполненных работ не производилась.
На основании вышеизложенного, Заказчиком 13.03.2023г. было принято решение об одностороннем расторжении контракта, которое было размещено на сайте ЕИС 13.03.2023 г., в связи с чем подрядчик был надлежащим образом уведомлен.
24.03.2023г. решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта вступило в законную силу и было размещено на сайте ЕИС в Реестр контрактов 24.03.2023 г.
Представитель ООО «Спецтехнологии», считает решение Заказчика необоснованным и незаконным в виду следующего.
Получив письменное Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта №27 от 17.05.2022 Подрядчик направил в адрес Заказчика письменное возражение, указал, что цель Контракта практически достигнута - Объект физически существует (физически построен на 100%, невыполненные работы связаны с подключением к внешним инженерным сетям, пуско-наладочными работами, получением разрешительных документов надзорных органов) и при надлежащем встречном исполнении Стороной Заказчика условий Контракта (выдачу доверенности на прохождение повторной госэкспертизы изменений ПСД, выдачи доверенности на осуществление технологического присоединения к внешним инженерным сетям, согласование новых схем прохождения инженерных сетей (в обход участков третьих лиц)), Объект, являющийся предметом Контракта, будет сдан и введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки, предложил аннулировать принятое Решение об одностороннем отказе и принять меры для достижения результата Контракта.
При этом Подрядчик в возражении прямо указал, что Контракта до настоящего времени не исполнен исключительно по вине Заказчика в результате действий (бездействий) с его стороны, в том числе по оказанию содействия Подрядчику в исполнении обязательств по Контракту.
Так, среди прочего, Подрядчик неоднократно обращал внимание Заказчика на невозможность исполнения работ в установленный договором срок, по причине отсутствия необходимой разрешительной документации на строительство объекта, оформленной Заказчиком, в рамках требований градостроительного законодательства Российской Федерации, а именно:
• письмом от 27.01.2023 № 14 направленным ООО «Спецтехнологии» на адреса электронной почты:	post@sbnray.ru, Lakinsk@lakinskmo.ru, s.lakinsk@yandex.ru, tehnogaz33@bk.ru. Подрядчик в рамках исполнения п.5.1 Муниципального контракта уведомил Заказчика о сложностях возникающих в процессе исполнения контракта и о полной остановке строительно- монтажных работ на объекте, по причине отсутствия технологической возможности подключения к сетям газораспределения.
• Письмами от 30.01.2023 № 15, от 03.02.2023 №21, от 09.02.2023 №23, от 22.02.2023№29 направленными ООО «Спецтехнологии» на адреса электронной почты: post@sbnray.ru, Lakinsk@lakinskmo.ru, s.lakinsk@yandex.ru, tehnogaz33@bk.ru. Подрядчик уведомил Заказчика о полной остановке строительно- монтажных работ на объекте, по причине отсутствия технологической возможности подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Не смотря на то, что обязанность заключения договоров на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, согласно условиям Муниципального контракта №27 закреплена за Подрядчиком, данный пункт договора является практически неисполнимым без участия Заказчика, поскольку только собственник или лицо, им уполномоченное, вправе обратиться к собственнику инженерных сетей для заключения соответствующих договоров на технологическое присоединение. Заказчик уклонился не только от исполнения своих обязанностей как собственник, но и от наделения соответствующими полномочиями Подрядчика.
Кроме того, в соответствии с Законом о контрактной системе, Заказчик несет ответственность за достоверность размещенной на сайте аукционной документации, в том числе ПСД на Объект.
В ходе исполнения Контракта Подрядчик столкнулся с обстоятельством, влекущим невозможность исполнения Контракта по исходному проекту, а именно:
Письмами от 02.02.2023 №20, от 18.01.2023 №8/3, направленными на адреса электронной почты: post@sbnray.ru, Lakinsk@lakinskmo.ru, s.lakinsk@yandex.ru, tehnogaz33@bk.ru, Заказчик был уведомлен Подрядчиком о полной остановке работ по Муниципальному контракту №27 по причине прохождения трассы тепловых сетей по землям находящимся в собственности третьих лиц. Работы были вынужденно приостановлены Подрядчиком до момента согласования альтернативной схемы прокладки тепловых сетей со стороны Заказчика. Схема альтернативной прокладки тепловых сетей, согласованной авторским надзором, неоднократно направлялась Подрядчиком в адрес Заказчика приложением к ранее обозначенным исходящим письмам, но данный вопрос отставлен Заказчиком без рассмотрения до настоящего времени, то есть налицо умышленное безответственное бездействие Заказчика.
Необходимо отметить, что в ходе исполнения работ в рамках муниципального контракта Подрядчик обращался к Заказчику с указанием необходимости внесения изменений в ПСД Объекта по перечню с подробным изложением причин этих изменений, а также сведений о том, что данные изменения не только не ухудшают качественные и производственные характеристики Объекта, но и по своим качественным и техническим характеристикам их улучшают. Организацией, осуществляющей авторский надзор, были подготовлены соответствующие изменения, переданы Заказчику и Подрядчику на согласование. Соответствующие изменения обусловлены тем, в том числе и тем, что поставляемая модульная котельная является изделием заводского изготовления и имеет ряд исключительных особенностей при монтаже и транспортировке.
По некоторым позициям материалов и оборудования, по обстоятельствам вызванным общемировой санкционной обстановкой, Подрядчик произвел замену на аналоги, которые на качество влияния не оказал.
Изменения внесенные организацией, осуществляющей авторский надзор в проектную документацию в процессе строительства полностью соответствуют требованиям п.2-4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее- ГКРФ), а именно:
-	не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
-	не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта, что в свою очередь обосновывается Подтверждением соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации ( далее- Подтверждение соответствия изменений).
Информация по вопросу необходимости согласований всех внесенных изменений (включая обоснования данных изменений) неоднократно направлялась в адрес Заказчика со стороны ООО «Спецтехнологии», что подтверждается исходящими письмами от 09.01.2023 № 2, от 12.01.2023 №5, от 28.02.2023 №30/2 отправленные на адреса электронной почты:	post@sbnray.ru, Lakinsk@lakinskmo.ru, s.lakinsk@yandex.ru,tehnogaz33@bk.ru. Заказчик безосновательно бездействовал, отстранился от исполнения своих обязанностей, в том числе по содействию.
Следует отметить, что организацию, осуществляющей авторский надзор привлек именно Заказчик на основе договора авторского надзора, и Подрядчик обоснованно считал, что данные изменения согласованы Заказчиком и будут в дальнейшем закреплены в дополнительном соглашении.
Дополнительно, согласно условиям Технического задания (неотъемлемая часть Муниципального контракта), Подрядчик обращался к Заказчику с вопросом согласования технической документации и проведения Государственной экспертизы, что подтверждается письмами от 22.02.2023 № 28, от28.02.2023 №30/2 отправленные на адреса электронной почты: post@sbnray.ru, Lakinsk@lakinskmo.ru, s.lakinsk@yandex.ru, tehnogaz33@bk.ru .
Тем не менее, вопрос рассмотрения и согласования данных изменений, а так же проведения экспертизы проектной документации Заказчик оставил без рассмотрения, а последствие, ссылаясь на мнение строительного контроля, отказал согласовывать изменения в ПСД и в выдаче доверенности для прохождения госэкспертизы, что фактически поставило под угрозу саму возможность исполнения Контракта.
При этом необходимо иметь в виду, что строительный контроль, в отсутствие у него сведений о вносимых изменениях в ПСД на Объект, проводился по неизмененной документации, из-за чего возникли разногласия в оценке результатов выполненных работ. Фактически Заказчиком проявлено бездействие по доведению до лиц, участвующих в процессе строительства Объекта о принимаемых ранее решениях, поскольку налицо противоречие между действиями Строительного Контроля и Авторского Надзора, при том, что именно Заказчик с обоими заключил договора и, соответственно, обязан организовать их деятельность не противоречащую друг другу, в том числе о намерении внести изменения в техническую документацию.
В редакции Решения об одностороннем отказе Заказчик подтверждено, что по состоянию на 21.10.2022 службой строительного контроля мониторинга хода работ на объекте было установлено и зафиксировано, что на строительной площадке выполнены работы по монтажу:
- фундамента котельной;
- фундамента дымовой трубы;
- устройству двух водопроводных колодцев;
- установлены металлоконструкции дымовых труб; -установлены 12 опор теплотрассы;
-установлены колодцы воды и канализации без подключений;
установлены колодцы сброса воды;
-установлены задвижки для подключения к теплотрассам-4 шт.
При этом, по состоянию на 25.11.2022 Подрядчиком так же были выполнены следующие работы:
N / п.п.	Наименование работ	Дата проведения работ
1	Подготовка территории строительства (вырубка кустарников, деревьев, планировка территории)
2	Поставка и установка блочно-модульной котельной	10.11.2022- 20.11.2022
2.1.	Архитектурно-строительные решения	выполнено
2.2.	Установка технологического оборудования	выполнено
2.3.	Система газоснабжения	выполнено
2.4.	Водоснабжение /водоотведение	выполнено
2.5.	Отопление и вентиляция	выполнено
2.6.	Система электроснабжения	выполнено
2.7.	Пожарная и охранная сигнализация	выполнено
2.8.	Система электроснабжения	не завершено
2.9.	Автоматизация оборудования	не завершено
3	Разбивка трассы под устройство тепловых сетей	25.11.2022- 25.11.2022
4	Монтаж тепловых сетей	25.11.2022- 25.11.2022

что в свою очередь подтверждается Подрядчиком записями в Общем журнале производства работ и фотоотчетами.
Следует особо отметить, что согласно действующих руководящих документов, именно за Заказчиком закреплена обязанность в выдаче Подрядчику журналов работ, оформленных соответствующим образом. В данном случае, Заказчик уклонился от исполнения данной обязанности — журналы не выдал, поэтому каких-либо требований предъявлять не в праве.
Противоречащим является факт того, что в редакции Решения об одностороннем отказе Заказчик изначально подтверждает, что виды работ выставленные в оплату Подрядчиком, являются фактически выполненными (что подтверждено письменными заключениями от 03.10.22, 21.10.202, 03.11.2022 специалиста, ответственного за строительный контроль), и тут же аргументирует причину отклонения документов на оплату тем, что объем и виды работ указанные в документах о приемке, не соответствуют видам и объемам работ.
В решении об одностороннем отказе прописано, что по состоянию 10.03.2023 при комиссионном выезде на объект с участием представителя Заказчика установлена строительная готовность объекта, которая оценивается в размере 30%, что не отвечает действительности даже при простом визуальном осмотре Объекта.
ООО «Спецтехнологии» считает данный довод Заказчика безосновательным по следующим причинам:
-	Степень готовности объекта незавершенного строительством подтверждается Актом приемки объекта незавершенного строительством, подписанного участниками приемочной комиссии назначенными, как со стороны Заказчика так и со стороны Подрядчика.
-	Ни один представитель Подрядчика не принимал участия в данном освидетельствовании степени готовности объекта и не был включен Заказчиком в состав приемочной комиссии;
-	Акт приемки объекта незавершенного строительством Подрядчиком не подписывайся.
- Фактическая же степень готовности объекта составляет в целом не менее 80% от всех видов работ предусмотренных Муниципальным контрактом №27.
Согласно экспертному исследованию по инициативе Подрядчика, экспертами установлено, что Объект обладает улучшенными характеристиками относительно изначально запроектированного, лучшей функциональностью, по стоимостным показателям является более дорогим исполнением (за счет применения более дорогих и качественных материалов и оборудования).
Кроме того, наличие согласований замены приборов сторонними организациями дополнительно подтверждает факт соответствия применяемых материалов и оборудования всем предъявляемым к ним требованиям и нормам.
В связи с вышеизложенным, ООО «Спецтехнологии» просит в реестр недобросовестных поставщиков не включать.
Проанализировав представленную информацию, Комиссия Владимирского УФАС России приходит к следующему.
17.05.2022г. между администрацией муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) и Обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехнологии» в результате электронного аукциона (№ 0128300003122000021) был заключен муниципальный контракт № 27 на сумму 39 591 687,70 руб.
Из обращения заказчика установлено, что подрядчиком ООО «Спецтехнологии» было нарушено существенное условие контракта, возложенные по контракту обязательства не выполнены в полном объеме, приемка выполненных работ не производилась.
Общество считает, что в ходе исполнения Контракта Подрядчик столкнулся с обстоятельством, влекущим невозможность исполнения Контракта по исходному проекту.
По мнению подрядчика, цель Контракта практически достигнута - Объект физически существует (физически построен на 100%, невыполненные работы связаны с подключением к внешним инженерным сетям, пуско-наладочными работами, получением разрешительных документов надзорных органов).
Согласно экспертному исследованию от 22 февраля 2023г. № 2657/50 по инициативе Подрядчика, экспертами установлено, что Объект обладает улучшенными характеристиками относительно изначально запроектированного, лучшей функциональностью, по стоимостным показателям является более дорогим исполнением (за счет применения более дорогих и качественных материалов и оборудования).
Кроме того, наличие согласований замены приборов сторонними организациями дополнительно подтверждает факт соответствия применяемых материалов и оборудования всем предъявляемым к ним требованиям и нормам.
13.03.2023г. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнении контракта.
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено в системе ЕИС 13.03.2023г.
Согласно части 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Таким образом, согласно действующему законодательству, 13.03.2023г.- дата надлежащего уведомления подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Дата расторжения муниципальный контракт № 27 – 24.03.2023г
Вместе с тем, при решении вопроса о включении ООО «Спецтехнологии» в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган учел следующие обстоятельства.
При привлечении лица к публично-правовой ответственности государственным органом должна быть установлена вина этого лица в нарушении закона.
Согласно части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Из анализа положений статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок следует, что включение сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией за недобросовестное поведение данного лица, выразившееся в уклонении от заключения контракта. Одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное нарушение) является ограничение прав такого лица на участие в течение установленного срока в процедурах закупки по размещению государственных и муниципальных закупок.
В судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации (постановления от 30.07.2001 г. N 13-П, от 21.11.2002 г. N 15-П, определения от 07.06.2001 г. N 139-О, от 07.02.2002 г. N 16-О) отражено, что применяемые государственными органами санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного истолкования и применения.
По смыслу статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации введение ответственности за правонарушение и установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, исходя из общих принципов права, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно закрепляемым целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного деяния.
Антимонопольному органу, рассматривающему вопрос о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков, недостаточно лишь констатировать факт одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением его условий подрядчиком; необходимо дать оценку поведения подрядчика на предмет его недобросовестности, определив вину в неисполнении контракта.
В материалах дела имеется Акт экспертного строительно-технического исследования от 22 февраля 2023г. № 2657/50, экспертами установлено, что Объект обладает улучшенными характеристиками относительно изначально запроектированного, лучшей функциональностью, по стоимостным показателям является более дорогим исполнением (за счет применения более дорогих и качественных материалов и оборудования).
Комиссия Владимирского УФАС России, изучив представленные документы сторон, пришла к выводу, что в действиях ООО «Спецтехнологии» отсутствует недобросовестное поведение, выраженное в умышленном неисполнении условий заключенного контракта. Данное обстоятельство подтверждается пояснением Общества, а также копиями представленных документов.
С учетом изложенного, Комиссия, руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078 «Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
Р Е Ш И Л А:
Отказать в удовлетворении обращения администрации муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) о включении информации об ООО «Спецтехнологии» (ИНН/КПП 6829044258/771701001, 129085, Г МОСКВА, Б-Р ЗВЁЗДНЫЙ, Д. 19, СТР. 1, ЭТАЖ 8 КОМ. 804А) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

        Решение вступает в законную силу со дня его вынесения.
       Решение территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.