Решение

Р Е Ш Е Н И Е
о включении информации в реестр
        недобросовестных поставщиков по делу № 033/06/104-975/2024

09 января 2024 года	г. Владимир
Резолютивная часть решения оглашена 09.01.2024 года

 Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок, Федеральный закон № 44-ФЗ ), Постановления Правительства РФ от 30 июня 2021 г. N 1078 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений, некоторых актов Правительства Российской Федерации», рассмотрела обращение МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» о включении информации в отношении общества с ограниченной ответственностью «/////» (далее — поставщик, подрядчик, общество) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в виду расторжения контракта на капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ №23, расположенной по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.7 (извещение № 0128200000123003658) в открытом заседании в присутствии представителя заказчика - МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» … (доверенность от 13.12.2023 № 602).
        28.12.2023 года в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков Комиссией был объявлен перерыв до 09.01.2024 года.
        В ходе рассмотрения дела, Комиссия Владимирского УФАС России.

УСТАНОВИЛА:
## Во Владимирское УФАС России поступило обращение МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» о включении информации в отношении общества с ограниченной ответственностью «//////» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в виду расторжения контракта на капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ №23, расположенной по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.7 (извещение № 0128200000123003658).
## Из обращения заказчика Комиссией установлено следующее.
## 07.08.2023 между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» и обществом с ограниченной ответственностью «/////» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ № 3, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7 (далее - контракт).
## Согласно пункту 1.4. контракта начало и окончание выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.11.2023 г. включительно.
## Однако в нарушении п. 1.4. контракта ООО «//////» свои обязательства по контракту в установленный срок не исполнило, что является грубым нарушением условий контракта от 07.08.2023 .
## В адрес МБОУ СОШ №23 от подрядчика не поступало письменной информации, свидетельствующей о том, что срыв сроков по контракту произошел по независящим от подрядчика обстоятельствам.
## По состоянию на 28 декабря 2023 года ООО «//////» свои обязательства по контракту не исполнил.
## Стоимость обязательств по контракту от 07.08.2023 составляет 37 390 575 рублей 00 копеек. Стоимость неисполненных обязательств по контракту от 07.08.2023 составляет 37 390 575 рублей 00 копеек.
## На дату принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта сумма неотработанного аванса составляет 11 217 172,50 рублей.
## МБОУ СОШ №23 в отношении ООО «/////» в установленном законодательством Российской Федерации порядке проводило претензионную работу.
## 11.12.2023 заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
## По состоянию на 11.12.2023 заказчиком установлено, что работы по капитальному ремонту фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ №23, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7в соответствии с условиями контракта не произведены.
## От ООО «/////» пояснений по факту неисполнения контракта не поступило.
  Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС установила следующее.
        07.08.2023 между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» и обществом с ограниченной ответственностью «//////» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ № 3, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д.7 (далее - контракт).
        В соответствии с пунктом 1.4. контракта начало и окончание выполнения работ: с момента заключения контракта по 15.11.2023 г. включительно.
        На основании пункта 2.1 контракта качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Контракту
 Как было установлено при рассмотрении обращения обязательства по контракту ООО «///////» не исполнены, работы не выполнены.
 Таким образом, в виду нарушений условий контракта заказчиком 11 декабря 2023 года принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
 В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок З заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
   Раздел 9 контракта регулирует изменение и расторжение договора.
  Пунктом 9.2. Контракта расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одно-стороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с ГК РФ и ста-тьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
 В соответствии с пунктом 9.2.3.1.2 Контракта заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 9 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
 1) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполня-ет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (статья 715 ГК РФ);
 2) если Подрядчик не исполнит в назначенный срок требование заказчика об устране-нии недостатков (статья 715 ГК РФ);
 3) если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата ра-боты в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются суще-ственными и неустранимыми (статья 723 ГК РФ);
      4) при нарушении Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточных сроков) (статьи 405, 708 ГК РФ);
5) при существенном нарушении Подрядчиком Контракта (статья 450 ГК РФ).
В соответствии с частью 12.1 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);
3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
        Как было указано выше 11 декабря 2023 заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
        22 декабря 2023 года решение вступило в силу, контракт расторгнут.
   Рассмотрев имеющиеся документы и проанализировав материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС установила, что сроки, предусмотренные статьей Закона о контрактной системе в сфере закупок Заказчиком были соблюдены, следовательно, Заказчиком исполнен порядок одностороннего отказа от исполнения контракта.
Вместе с тем Комиссия констатирует, что учитывая положения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, факт подачи участником заявки на участие в закупке является подтверждением, что ему понятны и он согласен с условиями и требованиями, установленными заказчиком.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Таким образом, самостоятельно совершая определенные действия, в частности непосредственно заключая контракт на условиях оказываемой услуги как в рассматриваемом случае, участник закупки действует самостоятельно и добровольно на свой предпринимательский риск, при этом участник обязан предполагать возможные последствия своих действий и нести риски.
Объективных, мотивированных и достоверных причин неисполнения Контракта, либо причин, лишающих возможность исполнения Контракта со стороны ООО «///////», Комиссией не установлено.
В силу части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
Следовательно, на основании части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, информация об ООО «///////» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
На основании изложенного и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия
Р Е Ш И Л А:
 В связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по закупке на капитальный ремонт фасадов с устройством навесной фасадной системы с утеплением здания МБОУ СОШ №23, расположенной по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Строителей, д.7 (извещение № 0128200000123003658), в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на два года включается следующая информация:
1.Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «//////»;
2. ИНН/КПП: / ;
        3. Юридический/почтовый адрес:
4. Лицо, исполняющие обязанности единоличного исполнительного органа участника закупки, ИНН: … , ИНН … .
    Датой включения указанной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать дату фактического размещения информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupкi.gov.ru.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вступает в законную силу со дня его вынесения.
Решение по делу о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) территориального антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством
Дата события	I раздел			Дата регистрации контрольным органом обращения заказчика	II раздел			III раздел			Общая итоговая просрочка в днях (I+II+III разделы)
	Регламентированная дата направления заказчиком сведений в контрольный орган	Фактическая дата направления заказчиком сведений	Итого просрочка в днях по I разделу		Регламентированная дата принятия решения	Фактическая дата принятия решения	Итого просрочка в днях по II разделу	Регламентированный срок изготовления решения и размещения сведений в ЕИС	Фактическая дата изготовления решения и размещения в ЕИС	Итого просрочка в днях по III разделу
22.12.2023	26.12.2023	25.12.2023	0	26.12.2023	09.01.2024	09.01.2024	0	12.01.2024	12.01.2024	0	0

Исп.
тел.